## DIVERSAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Proprietário: Prefeitura Municipal de Gaurama - RS | [7 empty] | SINAPI 01/2023 |  |  | dist transp 20,1km
Objeto: Implantação de pavimentação asfáltica sobre paralelepípedos existentes | [7 empty] | onerado
Local: Santa Isabel | [7 empty] | BDI = 20,10%
Itens | Código SINAPI | Descrição do serviço | Unidade | Quantidade | Material+Equipamento |  | Mão de obra |  | Total Geral
[5 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total |  | TOT | MAT | M.O. | 1.201 | 1.201 | 1.201
1.1.0 |  | LOCAL
1.1.1 |  | RUA DOS ERVAIS | [7 empty] | 321.06 | 274.59 | 46.47 | 385.5931 | 329.7826 | 55.8105 | 385.59 | 329.78 | 55.81 | 385.59 | 370.17 | 15.4237 | 15.42 | -385.59
1.2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
1.2.1 | 73806/001 | Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água | m² | 4035.89 | 0.73 | 2946.1997 | 1.9 | 7668.191 | 10614.3907 | 2.2 | 0.61 | 1.59 | 2.6422 | 0.73261 | 1.9096 | 2.64 | 0.73 | 1.9 | 2.63 | 2.54 | 0.10569 | 0.1 | -0.01
1.2.2 | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR-1C | m² | 4035.89 | 2.55 | 10291.5195 | 0.31 | 1251.1259 | 11542.6454 | 2.39 | 2.13 | 0.26 | 2.8704 | 2.5581 | 0.31226 | 2.87 | 2.55 | 0.31 | 2.86 | 2.76 | 0.11482 | 0.11
1.2.3 | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10m³ de massa asfaltica para pavimentação urbana | m³xkm | 4056.0695 | 1.62 | 6570.8325 | 0.15 | 608.4104 | 7179.2429 | 1.48 | 1.35 | 0.13 | 1.7775 | 1.6214 | 0.15613 | 1.77 | 1.62 | 0.15 | 1.77 | 1.7 | 0.071099 | 0.07
1.2.4 | 72846 | Carga, manobras e descarga do CBUQ, com caminhão basculante | t | 484.3068 | 4.67 | 2261.7128 | 0.64 | 309.9564 | 2571.6691 | 4.43 | 3.89 | 0.54 | 5.3204 | 4.6719 | 0.64854 | 5.32 | 4.67 | 0.64 | 5.31 | 5.11 | 0.21282 | 0.21
1.2.5 | 95995 pela 72962 | Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), camada de reperfilagem, espessura de 5cm | m³ | 201.7945 | 1052.26 | 212340.2806 | 54.47 | 10991.7464 | 223332.027 | 921.52 | 876.16 | 45.36 | 1106.7455 | 1052.2682 | 54.4774 | 1106.74 | 1052.26 | 54.47 | 1106.73 | 1062.48 | 44.2698 | 44.26
|  | Sub total |  |  |  | 234410.545 |  | 20829.4301 | 255239.9751
1.3.0 |  | SINALIZAÇÃO
1.3.1 | 72947 | Sinalização horizontal, com tinta retrorrefletiva, na cor amarela/branca | m² | 69 | 19.5 | 1345.5 | 0.84 | 57.96 | 1403.46 | 16.94 | 16.24 | 0.7 | 20.3449 | 19.5042 | 0.8407 | 20.34 | 19.5 | 0.84 | 20.34 | 19.53 | 0.8138 | 0.81 | 0
|  | Sub total |  |  |  | 1345.5 |  | 57.96 | 1403.46
1.4.0 |  | OBRAS COMPLEMENTARES
1.4.1 | 546-DAER | Remoção de paralelepipedo | m² | 10 | 115.64 | 1156.4 | 6.68 | 66.8 | 1223.2 | 101.86 | 96.29 | 5.57 | 122.3339 | 115.6443 | 6.6896 | 122.33 | 115.64 | 6.68 | 122.32 | 117.44 | 4.8934 | 4.89 | -0.01
1.4.2 | 96400 | Sub-base de macadame seco, inclusive compactação (e=30cm) | m³ | 3 | 0.14 | 0.42 | 3.95 | 11.85 | 12.27 | 3.41 | 0.12 | 3.29 | 4.0954 | 0.14412 | 3.9513 | 4.09 | 0.14 | 3.95 | 4.09 | 3.93 | 0.16382 | 0.16 | 0
1.4.3 | 72887 | Transporte de macadame, rod. Pavimentada (DMT adotada = 20,10 km) | m³xkm | 60.3 | 1.4 | 84.42 | 0.15 | 9.045 | 93.465 | 1.3 | 1.17 | 0.13 | 1.5613 | 1.4052 | 0.15613 | 1.56 | 1.4 | 0.15 | 1.55 | 1.5 | 0.062452 | 0.06 | -0.01
1.4.4 | 72893 | Carga, manobra e descarga de macadame | m³ | 3 | 3.92 | 11.76 | 0.44 | 1.32 | 13.08 | 3.64 | 3.27 | 0.37 | 4.3716 | 3.9273 | 0.44437 | 4.37 | 3.92 | 0.44 | 4.36 | 4.2 | 0.17487 | 0.17 | -0.01
1.4.5 | 96396 | Base de brita graduada simples (e=15cm) | m³ | 1.5 | 128.66 | 192.99 | 5.48 | 8.22 | 201.21 | 111.7 | 107.13 | 4.57 | 134.1517 | 128.6631 | 5.4886 | 134.15 | 128.66 | 5.48 | 134.14 | 128.79 | 5.3661 | 5.36 | -0.01
1.4.6 | 72893 | Carga, manobra e descarga de macadame | m | 1.5 | 3.92 | 5.88 | 0.44 | 0.66 | 6.54 | 3.64 | 3.27 | 0.37 | 4.3716 | 3.9273 | 0.44437 | 4.37 | 3.92 | 0.44 | 4.36 | 4.2 | 0.17487 | 0.17 | -0.01
1.4.7 | 72887 | Transporte de brita graduada, rod. Pavimentada (DMT adotada = 20,10 km) | m³xkm | 30.15 | 1.4 | 42.21 | 0.15 | 4.5225 | 46.7325 | 1.3 | 1.17 | 0.13 | 1.5613 | 1.4052 | 0.15613 | 1.56 | 1.4 | 0.15 | 1.55 | 1.5 | 0.062452 | 0.06 | -0.01
1.4.8 | 96401 | Imprimação asfáltica com CM-30 | m² | 10 | 15.22 | 152.2 | 0.42 | 4.2 | 156.4 | 13.03 | 12.68 | 0.35 | 15.649 | 15.2287 | 0.42035 | 15.64 | 15.22 | 0.42 | 15.64 | 15.02 | 0.62596 | 0.62 | 0
1.4.9 | 74223-2 | Meio-fio de basalto rejuntado com argamassa | m | 10 | 45.74 | 457.4 | 25.66 | 256.6 | 714 | 59.46 | 38.09 | 21.37 | 71.4115 | 45.7461 | 25.6654 | 71.41 | 45.74 | 25.66 | 71.4 | 68.56 | 2.8565 | 2.85 | -0.01
|  | Sub total |  |  |  | 2103.68 |  | 363.2175 | 2466.8975
1.5.0 |  | SUB TOTAL |  |  |  | 237859.725 |  | 21250.6076 | 259110.3326
[20 empty] | 0 |  | 955.34
2.1.0 |  | LOCAL
2.1.1 |  | RUA FREI PLÁCIDO | [7 empty] | 321.06 | 274.59 | 46.47 | 385.5931 | 329.7826 | 55.8105 | 385.59 | 329.78 | 55.81 | 385.59 | 370.17 | 15.4237 | 15.42 | -385.59
2.2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
2.2.1 | 73806/001 | Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água | m² | 1140.27 | 0.73 | 832.3971 | 1.9 | 2166.513 | 2998.9101 | 2.2 | 0.61 | 1.59 | 2.6422 | 0.73261 | 1.9096 | 2.64 | 0.73 | 1.9 | 2.63 | 2.54 | 0.10569 | 0.1 | -0.01
2.2.2 | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR-1C | m² | 1140.27 | 2.55 | 2907.6885 | 0.31 | 353.4837 | 3261.1722 | 2.39 | 2.13 | 0.26 | 2.8704 | 2.5581 | 0.31226 | 2.87 | 2.55 | 0.31 | 2.86 | 2.76 | 0.11482 | 0.11
2.2.3 | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10m³ de massa asfaltica para pavimentação urbana | m³xkm | 1145.9714 | 1.62 | 1856.4736 | 0.15 | 171.8957 | 2028.3693 | 1.48 | 1.35 | 0.13 | 1.7775 | 1.6214 | 0.15613 | 1.77 | 1.62 | 0.15 | 1.77 | 1.7 | 0.071099 | 0.07
2.2.4 | 72846 | Carga, manobras e descarga do CBUQ, com caminhão basculante | t | 136.8324 | 4.67 | 639.0073 | 0.64 | 87.5727 | 726.58 | 4.43 | 3.89 | 0.54 | 5.3204 | 4.6719 | 0.64854 | 5.32 | 4.67 | 0.64 | 5.31 | 5.11 | 0.21282 | 0.21
2.2.5 | 95995 | Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), camada de reperfilagem, espessura de 5cm | m³ | 57.0135 | 1052.26 | 59993.0255 | 54.47 | 3105.5253 | 63098.5509 | 921.52 | 876.16 | 45.36 | 1106.7455 | 1052.2682 | 54.4774 | 1106.74 | 1052.26 | 54.47 | 1106.73 | 1062.48 | 44.2698 | 44.26
|  | Sub total |  |  |  | 66228.592 |  | 5884.9905 | 72113.5825
2.3.0 |  | SINALIZAÇÃO
2.3.1 | 72947 | Sinalização horizontal, com tinta retrorrefletiva, na cor amarela/branca | m² | 18.72 | 19.5 | 365.04 | 0.84 | 15.7248 | 380.7648 | 16.94 | 16.24 | 0.7 | 20.3449 | 19.5042 | 0.8407 | 20.34 | 19.5 | 0.84 | 20.34 | 19.53 | 0.8138 | 0.81 | 0
|  | Sub total |  |  |  | 365.04 |  | 15.7248 | 380.7648
2.4.0 |  | SUB TOTAL |  |  |  | 66593.632 |  | 5900.7153 | 72494.3473
[20 empty] | 0 |  | 955.34
3.1.0 |  | LOCAL
3.1.1 |  | RUA PASSO FUNDO E RUA JOÃO DE PARIS | [7 empty] | 321.06 | 274.59 | 46.47 | 385.5931 | 329.7826 | 55.8105 | 385.59 | 329.78 | 55.81 | 385.59 | 370.17 | 15.4237 | 15.42 | -385.59
3.2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
3.2.1 | 73806/001 | Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água | m² | 3905.03 | 0.73 | 2850.6719 | 1.9 | 7419.557 | 10270.2289 | 2.2 | 0.61 | 1.59 | 2.6422 | 0.73261 | 1.9096 | 2.64 | 0.73 | 1.9 | 2.63 | 2.54 | 0.10569 | 0.1 | -0.01
3.2.2 | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR-1C | m² | 3905.03 | 2.55 | 9957.8265 | 0.31 | 1210.5593 | 11168.3858 | 2.39 | 2.13 | 0.26 | 2.8704 | 2.5581 | 0.31226 | 2.87 | 2.55 | 0.31 | 2.86 | 2.76 | 0.11482 | 0.11
3.2.3 | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10m³ de massa asfaltica para pavimentação urbana | m³xkm | 3924.5552 | 1.62 | 6357.7793 | 0.15 | 588.6833 | 6946.4626 | 1.48 | 1.35 | 0.13 | 1.7775 | 1.6214 | 0.15613 | 1.77 | 1.62 | 0.15 | 1.77 | 1.7 | 0.071099 | 0.07
3.2.4 | 72846 | Carga, manobras e descarga do CBUQ, com caminhão basculante | t | 468.6036 | 4.67 | 2188.3788 | 0.64 | 299.9063 | 2488.2851 | 4.43 | 3.89 | 0.54 | 5.3204 | 4.6719 | 0.64854 | 5.32 | 4.67 | 0.64 | 5.31 | 5.11 | 0.21282 | 0.21
3.2.5 | 95995 | Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), camada de reperfilagem, espessura de 5cm | m³ | 195.2515 | 1052.26 | 205455.3434 | 54.47 | 10635.3492 | 216090.6926 | 921.52 | 876.16 | 45.36 | 1106.7455 | 1052.2682 | 54.4774 | 1106.74 | 1052.26 | 54.47 | 1106.73 | 1062.48 | 44.2698 | 44.26
|  | Sub total |  |  |  | 226809.9999 |  | 20154.0551 | 246964.055
3.3.0 |  | SINALIZAÇÃO
3.3.1 | 72947 | Sinalização horizontal, com tinta retrorrefletiva, na cor amarela/branca | m² | 80 | 19.5 | 1560 | 0.84 | 67.2 | 1627.2 | 16.94 | 16.24 | 0.7 | 20.3449 | 19.5042 | 0.8407 | 20.34 | 19.5 | 0.84 | 20.34 | 19.53 | 0.8138 | 0.81 | 0
|  | Sub total |  |  |  | 1560 |  | 67.2 | 1627.2
3.4.0 |  | SUB TOTAL |  |  |  | 228369.9999 |  | 20221.2551 | 248591.255
[20 empty] | 0 |  | 955.34
4.1.0 |  | LOCAL
4.1.1 |  | RUAS DA VILA ESPERANÇA | [7 empty] | 321.06 | 274.59 | 46.47 | 385.5931 | 329.7826 | 55.8105 | 385.59 | 329.78 | 55.81 | 385.59 | 370.17 | 15.4237 | 15.42 | -385.59
4.2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.2.1 | 73806/001 | Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água | m² | 5341.71 | 0.73 | 3899.4483 | 1.9 | 10149.249 | 14048.6973 | 2.2 | 0.61 | 1.59 | 2.6422 | 0.73261 | 1.9096 | 2.64 | 0.73 | 1.9 | 2.63 | 2.54 | 0.10569 | 0.1 | -0.01
4.2.2 | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR-1C | m² | 5341.71 | 2.55 | 13621.3605 | 0.31 | 1655.9301 | 15277.2906 | 2.39 | 2.13 | 0.26 | 2.8704 | 2.5581 | 0.31226 | 2.87 | 2.55 | 0.31 | 2.86 | 2.76 | 0.11482 | 0.11
4.2.3 | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10m³ de massa asfaltica para pavimentação urbana | m³xkm | 5368.4186 | 1.62 | 8696.8381 | 0.15 | 805.2628 | 9502.1008 | 1.48 | 1.35 | 0.13 | 1.7775 | 1.6214 | 0.15613 | 1.77 | 1.62 | 0.15 | 1.77 | 1.7 | 0.071099 | 0.07
4.2.4 | 72846 | Carga, manobras e descarga do CBUQ, com caminhão basculante | t | 641.0052 | 4.67 | 2993.4943 | 0.64 | 410.2433 | 3403.7376 | 4.43 | 3.89 | 0.54 | 5.3204 | 4.6719 | 0.64854 | 5.32 | 4.67 | 0.64 | 5.31 | 5.11 | 0.21282 | 0.21
4.2.5 | 95995 | Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), camada de reperfilagem, espessura de 5cm | m³ | 267.0855 | 1052.26 | 281043.3882 | 54.47 | 14548.1472 | 295591.5354 | 921.52 | 876.16 | 45.36 | 1106.7455 | 1052.2682 | 54.4774 | 1106.74 | 1052.26 | 54.47 | 1106.73 | 1062.48 | 44.2698 | 44.26
|  | Sub total |  |  |  | 310254.5294 |  | 27568.8324 | 337823.3618
4.3.0 |  | SINALIZAÇÃO
4.3.1 | 72947 | Sinalização horizontal, com tinta retrorrefletiva, na cor amarela/branca | m² | 82.2 | 19.5 | 1602.9 | 0.84 | 69.048 | 1671.948 | 16.94 | 16.24 | 0.7 | 20.3449 | 19.5042 | 0.8407 | 20.34 | 19.5 | 0.84 | 20.34 | 19.53 | 0.8138 | 0.81 | 0
|  | Sub total |  |  |  | 1602.9 |  | 69.048 | 1671.948
4.4.0 |  | SUB TOTAL |  |  |  | 311857.4294 |  | 27637.8804 | 339495.3098
[20 empty] | 0 |  | 955.34
5.1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
5.1.1 |  | RUA JOSÉ VARGAS DA SILVA E LARGO DA PREFEITURA | [7 empty] | 321.06 | 274.59 | 46.47 | 385.5931 | 329.7826 | 55.8105 | 385.59 | 329.78 | 55.81 | 385.59 | 370.17 | 15.4237 | 15.42 | -385.59
5.2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
5.2.1 | 73806/001 | Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água | m² | 6282.48 | 0.73 | 4586.2104 | 1.9 | 11936.712 | 16522.9224 | 2.2 | 0.61 | 1.59 | 2.6422 | 0.73261 | 1.9096 | 2.64 | 0.73 | 1.9 | 2.63 | 2.54 | 0.10569 | 0.1 | -0.01
5.2.2 | 72942 | Pintura de ligação com emulsão RR-1C | m² | 6282.48 | 2.55 | 16020.324 | 0.31 | 1947.5688 | 17967.8928 | 2.39 | 2.13 | 0.26 | 2.8704 | 2.5581 | 0.31226 | 2.87 | 2.55 | 0.31 | 2.86 | 2.76 | 0.11482 | 0.11
5.2.3 | 95303 | Transporte com caminhão basculante 10m³ de massa asfaltica para pavimentação urbana | m³xkm | 6313.8924 | 1.62 | 10228.5057 | 0.15 | 947.0839 | 11175.5895 | 1.48 | 1.35 | 0.13 | 1.7775 | 1.6214 | 0.15613 | 1.77 | 1.62 | 0.15 | 1.77 | 1.7 | 0.071099 | 0.07
5.2.4 | 72846 | Carga, manobras e descarga do CBUQ, com caminhão basculante | t | 753.8976 | 4.67 | 3520.7018 | 0.64 | 482.4945 | 4003.1963 | 4.43 | 3.89 | 0.54 | 5.3204 | 4.6719 | 0.64854 | 5.32 | 4.67 | 0.64 | 5.31 | 5.11 | 0.21282 | 0.21
5.2.5 | 95995 | Aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), camada de reperfilagem, espessura de 5cm | m³ | 314.124 | 1052.26 | 330540.1202 | 54.47 | 17110.3343 | 347650.4545 | 921.52 | 876.16 | 45.36 | 1106.7455 | 1052.2682 | 54.4774 | 1106.74 | 1052.26 | 54.47 | 1106.73 | 1062.48 | 44.2698 | 44.26
|  | Sub total |  |  |  | 364895.8621 |  | 32424.1934 | 397320.0555
5.3.0 |  | SINALIZAÇÃO
5.3.1 | 72947 | Sinalização horizontal, com tinta retrorrefletiva, na cor amarela/branca | m² | 89.4 | 19.5 | 1743.3 | 0.84 | 75.096 | 1818.396 | 16.94 | 16.24 | 0.7 | 20.3449 | 19.5042 | 0.8407 | 20.34 | 19.5 | 0.84 | 20.34 | 19.53 | 0.8138 | 0.81 | 0
|  | Sub total |  |  |  | 1743.3 |  | 75.096 | 1818.396
5.4.0 |  | OBRAS COMPLEMENTARES
5.4.1 |  | Boca de lobo | und | 6 | 0 | 0 | 275 | 1650 | 1650 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275
5.4.2 |  | Assentamento com argamassa, tubo de concreto 300mm | m | 117 | 0 | 0 | 5 | 585 | 585 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
5.4.3 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 2.88 | 422.11 | 1215.6768 | 63.25 | 182.16 | 1397.8368 | 404.14 | 351.47 | 52.67 | 485.3721 | 422.1155 | 63.2567 | 485.37 | 422.11 | 63.25 | 485.36 | 465.96 | 19.4149 | 19.41 | -0.01
5.4.4 | sicro 4805765 | Escavação de vala em materiial de 3ª categoria | m³ | 1 | 204.17 | 204.17 | 11.92 | 11.92 | 216.09 | 179.93 | 170 | 9.93 | 216.0959 | 204.17 | 11.9259 | 216.09 | 204.17 | 11.92 | 216.09 | 207.45 | 8.6438 | 8.64 | 0
|  | Sub total |  |  |  | 1419.8468 |  | 2429.08 | 3848.9268
5.5.0 |  | SUB TOTAL |  |  |  | 368059.0089 |  | 34928.3694 | 402987.3783
[20 empty] | 1322678.623 |  | 955.34
[20 empty] | #REF! | 1 | 955.34 | 38.2136 | 38.21 | 917.13 | 917.13 | 955.34 | #REF!
|  | TOTAL |  |  |  | 1212739.7953 |  | 109938.8277 | 1322678.623 | 63.8809 | [9 empty] | #REF! | 0.4387 | 419.1077 | 16.7643 | 16.76 | 402.3477 | 402.34 | 419.1 | #REF!
[20 empty] | #REF! | 0.2334 | 222.9764 | 8.9191 | 8.91 | 214.0664 | 214.06 | 222.97 | #REF!
[9 empty] | Gaurama - RS, 30 de março de 2023. | [11 empty] | 1.6721 | 1597.424 |  | 63.88 |  | 1533.53 | 1597.41 | -0.014014
0
| ___________________________________ |  |  |  | _____________________________________
| Rafael Giacomini Bergamin |  |  |  | Leandro Márcio Puton
| Responsável Técnico |  |  |  | Prefeito Municipal

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO - GLOBAL
Proprietário: Prefeitura Municipal de Gaurama - RS
Objeto: Implantação de pavimentação asfáltica sobre paralelepípedos existentes
Local: Diversas Ruas
Itens | Descrição do serviço | 1° Mês |  | Total
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARESS | #REF! |  | #REF!
2.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 255239.9751 |  | 255239.9751
3.0 | SINALIZAÇÃO | 1403.46 |  | 1403.46
0
4.0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | #REF! |  | #REF!
5.0 | OBRAS COMPLEMENTARES | 2466.8975 |  | 2466.8975
7.0 | DIVERSOS | 0 |  | 0
| TOTAL | #REF! |  | #REF!
Gaurama - RS, 30 de março de 2023.
___________________________________ |  |  | _____________________________________
Rafael Giacomini Bergamin |  |  | Leandro Márcio Puton
Responsável Técnico |  |  | Prefeito Municipal