## APRESENTAÇÃO
Prezados Senhores,
Esta planilha eletrônica contém modelos e orientações úteis para a apresentação da documentação técnica de engenharia necessária nas operações financiadas exclusivamente com recursos do Orçamento Geral da União. Obras financiadas com outras fontes de recursos podem ter orientações e exigências diferentes das aqui contidas.
Para maiores informações, pedimos que entrem em contato com a GIGOV/PO através do email gigovpo@caixa.gov.br ou do telefone (51) 3205-6202.
CONTEÚDO DO ARQUIVO
ORIENTAÇÕES GERAIS - Esta aba orienta de forma de apresentação de orçamentos.
CHECKLIST 1 a 6 - Contém os checklist dos documentos técnicos de engenharia necessários para a CAIXA analisar a intervenção proposta. Solicitamos que o checklist seja impresso, preenchido, assinado e seja entregue capeando os projetos correspondentes. Devem ser utilizados apenas os checklists necessários, desconsiderando os demais. Caso algum documento não seja necessário, como, por exemplo, a manifestação da Vigilância Sanitária para um ginásio de esportes, deverá ser marcada a coluna NÃO, ou seja, o documento não está sendo entregue. Todas as linhas do checklist deverão estar marcadas com SIM ou NÃO. Dependendo das características da obra e do material entregue, poderão ser solicitados outros documentos ou esclarecimentos adicionais.
PLANILHA DE COTAÇÕES - Esta aba contém um modelo de planilha para a apresentação das cotações de preços de mercado, caso tenham ocorrido. Preencha todos os campos de cor verde até que todas as células relativas ao insumo cotado fiquem brancas (inclusive as células de cor amarela).
PLANILHA BDI - Esta aba contém um modelo de planilha para a apresentaçao do BDI contemplando as recentes orientações do TCU. Preencha todos os campos de cor verde e selecione o tipo de obra e o tipo de contribuição previdenciária. Após o preenchimento, todas as as células deverão ficar na cor branca, inclusive as células que contém alertas.
OUTROS DOCUMENTOS
Dependendo do Programa ou do Ministério Gestor poderão ser dispensados alguns dos documentos listados ou solicitados documentos complementares. No caso de dúvidas relativas aos documentos ou soluções adotados poderão ser solicitados esclarecimentos técnicos ou ocmplementações.
Gerência Executiva de Governo - Porto Alegre
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE ENGENHARIA Ficha de Verificação Preliminar OGU

## ORIENTAÇÕES GERAIS
ORIENTAÇÕES GERAIS
DIMENSÕES PARA EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
FUTSAL Comprimento máximo de 42 metros e o mínimo de 25 metros, com a largura máxima de 22 metros e a mínima de 15 metros. Para partidas oficiais nacionais, a quadra tem comprimento mínimo de 30 metros e uma largura mínima de 17 metros. Para partidas oficiais internacionais, a quadra tem comprimento mínimo de 38 metros e uma largura mínima de 18 metros.
VÔLEI As medidas são de 18 metros de comprimento por 9 metros de largura. Para partidas oficiais nacionais, a altura livre mínima é de 7 metros a partir do solo. Para partidas oficiais internacionais, a altura livre mínima é de 12,5 metros a partir do solo.
BASQUETE As medidas são de 28 metros de comprimento por 15 metros de largura. As linhas demarcatórias deverão estar afastadas de qualquer obstáculo no mínimo 2 metros.
HANDEBOL As medidas são de 40 metros de comprimento por 20 de largura.
QUADRAS POLIESPORTIVAS Para quadras poliesportivas, são obedecidos os limites mais restritivos, de forma a comportar corretamente todas as modalidades pretendidas. As linhas demarcatórias de quadra, na lateral e no fundo, são afastadas 1(um) metro de qualquer obstáculo (rede de proteção, tela, grade ou parede), com exceção das de handebol, cujo afastamento de fundo é de 2 (dois) metros. Projetos que prevejam somente quadra de vôlei consideram zona livre de no mínimo 3 metros de largura em todos os lados.
EXCEÇÕES É permitida a implantação de equipamentos esportivos em tamanhos diferentes dos acima estabelecidos exclusivamente nos casos em que federação local estabeleça outras dimensões ou que o espaço disponível seja insuficiente para execução nas dimensões indicadas e que, ainda assim, esteja assegurada a viabilidade técnica para construção e a funcionalidade do equipamento para a prática desportiva. Para locais de treinamento e competição de esportes em alto desempenho (competições oficiais em âmbito nacional e internacional), não é admitida exceção.
SISTEMAS CONSTRUTIVOS INOVADORES E NÃO CONVENCIONAIS
Se constar da proposta intervenção ou construção com utilização de materiais, componentes ou processo construtivo não convencional ou inovador, será solicitada a descrição detalhada e justificativa circunstanciada, explicitando os ganhos de custo, prazo e/ou desempenho alcançados com a adoção da inovação. À justificativa mencionada, são anexados o Relatório Técnico de Avaliação, contendo maifestação conclusiva sobre o desempenho do sistema avaliado, e os resultados de ensaios, realizados por laboratório acreditado pelo INMETRO, preferencialmente uma ITA ligada ao SINAT-PBQP-H, que comprovem desempenho suficiente nos requisitos de segurança estrutural e durabilidade.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, INDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES
Caso o valor da aquisição, indenização ou desapropriação componham o investimento, deverá ser apresentado laudo de avaliação de bens de acordo com a NBR 14.653 da ABNT. A área a ser indenizada ou desapropriada deve estar contida na área da intervenção e o laudo de avaliação deve ser específico para essa área.
MEMORIAL DESCRITIVO
Memorial descritivo é documento técnico que define, de modo claro, preciso e conciso, o procedimento de execução dos serviços de engenharia, controle tecnológico, critérios de aceitabilidade para recebimento e seus critérios de medição, bem como, os elementos componentes e os processos construtivos utilizados na execução da obra, estabelecendo bases seguras para a formulação e análise dos orçamentos; O memorial descritivo deve conter a descrição de todos os serviços do orçamento, preferencialmente com a mesma numeração. Não deve conter diversas opções de materiais ou técnicas ou mesmo serviços condicionais, que podem ou não ser executados. Orientações imprecisas não permitem a identificação de uma única fonte de referência de preços e podem ocasionar preços diferentes entre os licitantes, não atendendo as determinações da Lei 8666/93.
Gerência Executiva de Governo - Porto Alegre
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE ENGENHARIA Ficha de Verificação Preliminar OGU

## ORÇAMENTOS
ORIENTAÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS
Documentos que compõem o orçamento
1) Planilha Orçamentária. 2) Planilha de Cotação de Preços de Mercado (se ocorrer cotação). 3) Memórias de Cálculo (para itens em que a quantificação não é uma simples contagem). 4) Planilha de Composição do BDI (uma para cada BDI utilizado) 5) Composição Analítica de Serviços (para serviços que não são do SICRO/SINAPI).
Referências de preços
Recomendamos a leitura do Decreto 7.983/2013
> O custo global de referência de obras e serviços de engenharia será obtido a partir das composições de custos unitários previstas no projeto, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no SINAPI ou do SICRO, no caso de serviços e obras de infraestrutura de transporte, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil. Na elaboração de orçamentos de obras viárias em espaço urbano ocupado o SINAPI deverá ser utilizado como referência de custos. Caso o espaço urbano seja rarefeito, assemelhando-se a um espaço rural, o SICRO deverá ser utilizado como referência de custos de obras viárias.
> PRIORIDADES NO USO DE REFERÊNCIAS DE PREÇOS 1º - Se houver composição no SINAPI ou SICRO com possiblidade de ser referência de custo, esta deverá ser utilizada. 2º - Se for inviável a utilização do SINAPI como referência, poderá ser utilizada outra fonte de COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS (ver abaixo as alternativas de referência aceitas), adotando os preços dos insumos do SINAPI. 3º - Se for inviável utilizar os preços de insumo do SINAPI como referência, deverá ser adotado outra fonte de referência (ver abaixo as alternativas aceitas).
> Em caso de inviabilidade da definição de custos unitários de serviços através do SINAPI, estes poderão ser apurados por meio da utilização de dados/composições contidos em: - pesquisa de mercado. - tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal - publicações técnicas especializadas - sistema específico instituído para o setor
> Na utilização de outras fontes de referência deve-se observar se as mesmas consideram a desoneração.
> A pesquisa de mercado apura no mínimo três cotações, que devem ser apresentadas por meio de quadro resumo, assinado pelo responsável técnico do orçamento (ver abaixo orientações para o preenchimento da Planilha de Cotações de Mercado).
> Como tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal entende-se tabelas/sistemas mantidos atualizados e divulgados na internet por órgãos federais, tal como, Eletrobrás, dentre outros.
> Como sistema específico instituído para o setor entende-se os sistemas de custos mantidos atualizados e divulgados na internet por empresas ou órgãos públicos de saneamento, habitação e infraestrutura urbana, tais como, SABESP, EMOP, CORSAN, SMOV dentre outros.
> Como publicações técnicas especializadas entendem-se as tabelas de custos de sistemas de orçamento e revistas das áreas de saneamento, habitação e infraestrutura urbana, tais como, PINI/TCPO, Construção Mercado.
> A CAIXA publica o SINAPI nas modalidades DESONERADO e SEM DESONERAÇÃO. Deve ser utilizada a tabela adequada ao tipo de obra e legislação previdenciária vigente.
> Na elaboração dos orçamentos, o Tomador poderá considerar especificidades locais ou de projeto na elaboração das respectivas composições de custo unitário de serviços, desde que demonstrada a pertinência dos ajustes em relatório técnico elaborado por profissional habilitado. A justificativa técnica deve caracterizar as circunstâncias que levaram o responsável técnico a firmar a posição.
Planilha Orçamentária
A planilha orçamentária deve ser entregue impressa e deverá conter, no mínimo, o seguinte: > Descrição dos itens de serviços compatível com o memorial descritivo, preferencialmente com a mesma numeração. > Para cada item de serviço, deve ser informado, no mínimo, nº do item, descrição, unidade, código do serviço no sistema de referência utilizado (Cód. SINAPI, por exemplo), custo unitário (sem BDI), preço unitário (com BDI) e preço total do serviço (com BDI). Se houver BDI diferenciado por serviço, indicar, também, o percentual adotado para cada serviço. > Deverá haver totalização por etapa da obra (fundações, estrutura, instalações hidráulicas, etc.). > Deverá haver uma totalização global da obra. > Deverá ser informada a data base do orçamento.
> O orçamento deverá estar assinado pelo profissional responsável pela sua elaboração, contendo nome, título e nº do CAU/CREA na identificação. > Deverá conter o número da ART/RRT do responsável técnico pelo orçamento. > Deverá informar se o orçamento considerou ou não a Lei 13.161/2015 referente à desoneração Previdenciária. > Deverá informar se os encargos sociais utilizados são os mesmos do SINAPI ou informar os percentuais utilizados (no caso de utilizar percentual diferente do SINAPI, deverá ser apresentada a Planilha Discriminativa dos Encargos Sociais, conforme informado abaixo). > Para possibilitar a elaboração da Curva ABC de Serviços, todas as planilhas deverão ser apresentadas também em formato digital (planilha eletrônica editável, permitindo fazer a Curva ABC). > Ao utilizar planilhas eletrônicas solicitamos que sejam usadas as funções TRUNCAR ou ARRED, limitando os valores a duas casas decimais.
Planilha de Cotações de Mercado
> Caso tenha sido inviável a utilização do SINAPI para a definição de custos unitários e o Tomador tenha realizado cotação de preços de mercado, estas cotações deverão ser apresetadas na forma de planilha. > A Planilha deve conter, para cada cotação, no mínimo: - nome da empresa - CNPJ - telefone - nome do contato - data da cotação - valor da cotação > Deve estar claramente discriminado o item que está sendo cotado havendo pelo menos três cotações, informando o valor mediano e o valor adotado (o valor adotado no orçamento deve ser igual ou inferior ao valor mediano). > A planilha de cotações deve estar assinada pelo responsável técnico pelo orçamento. > No caso da cotação ter sido obtida em site da Internet, ao invés do nome do contato deverá ser informado o site pesquisado. As demais informações continuam sendo obrigatórias. VER MODELO NA ABA "PLANILHA DE COTAÇÕES"
Planilha Discriminativa do BDI
> É obrigatória a apresentação de planilha discriminando o BDI adotado no orçamento. Recomendamos a leitura do Acórdão TCU Plenária 2622/2013. > Caso tenha sido adotado mais de um BDI, deve haver a demonstração do cálculo para cada um deles. > Deverá ser fornecida declaração do percentual de ISS e a base de cálculo para a aplicação do imposto praticado no município onde ocorrerá a obra. Esta declaração poderá estar contida na "Planilha de Detalhamento do BDI", conforme o exemplo fornecido pela CAIXA na aba BDI. > Deverá ser avaliado e declarado o regime de contribuição previdenciária mais adequado ao Tomador. Esta declaração poderá estar contida na "Planilha de Detalhamento do BDI", conforme o exemplo fornecido pela CAIXA na aba BDI.
> Caso a desoneração seja a modalidade de contribuição previdenciária mais adequada, para verificar se o BDI adotado está contido nos limites do Acórdão TCU 2622/2013, inicialmente deve ser calculado o BDI sem a parcela de desoneração do INSS. Após a verificação da adequação aos percentuais admissíveis, incluir a parcela de 4,5 % referente à desoneração previdenciária (a planilha modelo da aba BDI já calcula as duas opções, dispensando esta operação). > A planilha deverá estar assinada pelo responsável técnico pelo orçamento. > Caso seja adotado BDI diferente do estabelecido no Acórdão TCU, a planilha deve vir acompanhada de justificativa técnica fundamentando os valores adotados. A justificativa será analisada pela CAIXA. > Recomendamos atenção ao valor de ISS informado no item Tributos. Na fórmula estabelecida pelo TCU, o percentual de ISS considera como base de cálculo o faturamento de todos os serviços da obra, e não só a mão-de-obra. Dependendo da legislação municipal, o percentual pode precisar ser ajustado para que possa incidir sobre o valor total da obra. VER MODELO NA PLANILHA "BDI"
Memória de Cálculo
> A memória de cálculo do orçamento é a demonstração matemática de como foram obtidos os quantitativos do orçamento, baseada em dimensões que constam no projeto técnico apresentado, permitindo a reconstituição dos cálculos e levantamentos. > A CAIXA solicita memórias apenas dos itens significativos (os itens de maior valor que somados representem 80% do valor da obra, sendo no mínimo 10% da quantidade de itens do orçamento) e dos itens relativos à mobilização e desmobilização, canteiro e acampamento e administração local. Não é necessária a apresentação da memória de cálculo para itens facilmente enumeráveis.
Planilha Discriminativa dos Encargos Sociais
> Se for utilizado percentual de encargos sociais diferente do utilizado pelo SINAPI/SICRO, deverá ser apresentada planilha que discrimine os valores adotados. > Qualquer diferença entre os percentuais do SINAPI deverão ser acompanhadas da memória de cálculo e das justificativas técnicas cabíveis, que poderão ser aceitas ou não pela CAIXA. > A planilha deverá ser assinada pelo responsável técnico pelo orçamento.
Composições Analíticas de Serviços
> Na utilização de composições de serviços diferentes das existentes no SICRO/SINAPI, tais como as de companhias de saneamento ou de publicações especializadas, estas deverão ser apresentadas de forma analítica. > Deverá ser adotado um código ou numeração na planilha orçamentária que permita a identificação da composição na planilha de composições analíticas. > As composições deverão fazer referência ao sistema ou publicação utilizados, indicando a data e/ou versão e o código da composição utilizado no sistema/publicação (ex. Fonte - PINI TCPO 14, ABR/2014, Cód 02455.1.2 - Cravação de estaca metálica perfil "I"). > A CAIXA irá verificar as composições relativas a mobilização, desmobilização, canteiro, acampamento e administração local. Também será analisada a seleção das parcelas de custo mais relevantes, contemplando no mínimo dez por cento do número de itens da planilha que somados correspondam ao valor mínimo de oitenta por cento do valor total das obras e serviços de engenharia orçados. > A planilha deverá ser assinada pelo responsável técnico pelo orçamento.
Gerência Executiva de Governo - Porto Alegre
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DE ENGENHARIA Ficha de Verificação Preliminar OGU

## BDI
Planilha de Detalhamento do BDI
Tomador | PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA |  |  |  |  | TRUE
Nº do Contrato | 311.977-88/2009 |  |  |  |  | TRUE
Nome da Obra | Cineteatro |  |  |  |  | TRUE
Município da Obra | Gaurama - RS |  |  |  |  | TRUE
Tipo de Obra
Contribuição Previdenciária
.
Parcelas do BDI | Valor percentual adotado |  | Limites das parcelas do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
|  |  | Mín | Med. | Máx.
(AC) - Administração Central | 4.5 | OK | 3 | 4 | 5.5
(S) + (G) - Seguro e Garantia | 1 | OK | 0.8 | 0.8 | 1
(R) - Risco | 1 | OK | 0.97 | 1.27 | 1.27
(DF) - Despesas Financeiras | 1.3 | OK | 0.59 | 1.23 | 1.39
(L) - Lucro | 8 | OK | 6.16 | 7.4 | 8.96
(I1) - PIS | 0.65 | OK | 0.65 | 0.65 | 0.65
(I2) - COFINS | 3 | OK | 3 | 3 | 3
(I3) - ISS | 2.5 | OK | 2 | 2 | 5
(I4) - Contrib. Previdenciária | 0
BDI Adotado | 24.15
.
Valor para simples conferência do enquadramento do BDI nos limites estabelecidos pelo Acórdão TCU 2622/2013 |  |  | Limites do valor do BDI para obras do tipo acima selecionado. Acórdão TCU 2622/2013
BDI desconsiderando a parcela (I4) contribuição previdenciária | 24.15 | OK | 20.34 | 22.12 | 25
.
DECLARAÇÕES
DECLARO que, de acordo com a legislação tributária do município de Gaurama - RS, considerando a natureza da obra acima discriminada, para cálculo do valor de ISS a ser cobrado da empresa construtora, é aplicada a aliquota de 2,5% sobre o valor total da obra. DECLARO que o percentual de encargos sociais utilizados no valor da mão-de-obra do orçamento são os encargos sociais praticados pelo SINAPI e/ou SICRO. DECLARO que o orçamento da obra foi verificado com os custos nas duas possibilidades de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA e foi adotada a modalidade SEM DESONERAÇÃO por ser a mais adequada ao Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE GAURAMA.
.
Observações:
|  | ART nº11873750 |  |  |  | TRUE
Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento |  | Nº ART ou RRT do orçamento |  |  |  | TRUE
Engº Civil - Rafael Giacomini Bergamin - CREA RS 134.468 |  | 2017-06-26
Título, Nome e CREA/CAU do Responsável Técnico pelo orçamento |  | Data |  |  |  | TRUE

## Plan4 (hidden)
| 1º Quartil | [5 empty] | Mediana | [5 empty] | 3º Quartil
LIMITES das PARCELAS componentes do BDI conforme Acórdão 2622/2013-TCU | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6 | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | Tipo 4 | Tipo 5 | Tipo 6
AC: taxa de administração central | 3 | 3.8 | 3.43 | 5.29 | 4 | 1.5 | 4 | 4.01 | 4.93 | 5.92 | 5.52 | 3.45 | 5.5 | 4.67 | 6.71 | 7.93 | 7.85 | 4.49
S+G: taxa de seguros e garantias | 0.8 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.81 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.49 | 0.51 | 1.22 | 0.48 | 1 | 0.74 | 0.75 | 0.56 | 1.99 | 0.82
R: taxa de riscos | 0.97 | 0.5 | 1 | 1 | 1.46 | 0.56 | 1.27 | 0.56 | 1.39 | 1.48 | 2.32 | 0.85 | 1.27 | 0.97 | 1.74 | 1.97 | 3.16 | 0.89
DF: taxa de despesas financeiras | 0.59 | 1.02 | 0.94 | 1.01 | 0.94 | 0.85 | 1.23 | 1.11 | 0.99 | 1.07 | 1.02 | 0.85 | 1.39 | 1.21 | 1.17 | 1.11 | 1.33 | 1.11
L: taxa de lucro/remuneração | 6.16 | 6.64 | 6.74 | 8 | 7.14 | 3.5 | 7.4 | 7.3 | 8.04 | 8.31 | 8.4 | 5.11 | 8.96 | 8.69 | 9.4 | 9.51 | 10.43 | 6.22
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ISSQN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
LEI DESONERAÇÃO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
I: Percentual de impostos sem a Desoneração | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65
1
Tipo de Obra | 1º Quartil Tipo 1: Valor escolhido na Planilha BDI; 3º Quartil Tipo 1: BDIs Adminssíveis por tipo de obra
1 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de edifícios; 3º Quartil Tipo 1: 20.34; 3º Quartil Tipo 3: 22.12; 3º Quartil Tipo 5: 25
2 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de rodovias e ferrovias; 3º Quartil Tipo 1: 19.6; 3º Quartil Tipo 3: 20.97; 3º Quartil Tipo 5: 24.23
3 | 1º Quartil Tipo 1: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas; 3º Quartil Tipo 1: 20.76; 3º Quartil Tipo 3: 24.18; 3º Quartil Tipo 5: 26.44
4 | 1º Quartil Tipo 1: Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; 3º Quartil Tipo 1: 24; 3º Quartil Tipo 3: 25.84; 3º Quartil Tipo 5: 27.86
5 | 1º Quartil Tipo 1: Obras portuárias, marítimas e fluviais; 3º Quartil Tipo 1: 22.8; 3º Quartil Tipo 3: 27.48; 3º Quartil Tipo 5: 30.95
6 | 1º Quartil Tipo 1: Fornecimento de materiais e equipamentos; 3º Quartil Tipo 1: 11.1; 3º Quartil Tipo 3: 14.02; 3º Quartil Tipo 5: 16.8
'
2
Opção | bar: 1º Quartil Tipo 1 to Mediana Tipo 1
1 | 1º Quartil Tipo 1: Orçamento COM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015
2 | 1º Quartil Tipo 1: Orçamento SEM A DESONERAÇÃO prevista na Lei 13.161/2015